## Sheet1
Code of Accounts | Level | Work in Progress | [6 empty] | 담당자 | 일정 |  | 완료여부 | 기간 | 진척률 | 1w | [6 empty] | 2W
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |  | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | frontend | [6 empty] | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-31 |  | 10 | bar: 2W 31
| 2 |  | Storyboard | [5 empty] | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  | 1 | bar: 1w 22
| 2 |  | Material-ui 공부 | [5 empty] | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  | 3
| 2 |  | Main | [5 empty] | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-31 |  | 7 | bar: 2W 31
| 3 |  |  | homepage |  |  |  |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-26
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc | 2020-05-26 | 2020-05-26
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 3 |  |  | Login Page |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 로그인 기능 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 페이지 이동 |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | 회원가입 |  | pyc
| 6 | [5 empty] | 비밀번호 찾기 |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 로그인 유지 기능 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Component |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Errormessage |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Validation |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 정보 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | http 통신 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | get |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | post |  |  | pyc
| 3 |  |  | 회원가입 페이지 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 회원 가입 기능 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 페이지 이동 |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | 로그인 |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Component |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Errormessage |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Validation |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 정보 제공 동의 여부 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | http 통신 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | get |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | post |  |  | pyc
| 3 |  |  | 비밀번호 찾기 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | checkcode 발송 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | checkcode 확인 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 변경 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Component |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Errormessage |  | pyc
| 4 |  |  |  | Validation |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | checkcode 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 일치 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | http 통신 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | get |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | post |  |  | pyc
| 2 |  | Student
| 3 |  |  | MyProfile
| 4 |  |  |  | Component 구현
| 5 |  |  |  |  | 내 정보 보기
| 5 |  |  |  |  | 내 정보 수정
| 4 |  |  |  | CSS
| 5 |  |  |  |  | header
| 5 |  |  |  |  | body
| 4 |  |  |  | Validation
| 5 |  |  |  |  | email 형식
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 형식
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 일치
| 4 |  |  |  | http 통신
| 5 |  |  |  |  | get
| 5 |  |  |  |  | post
| 3 |  |  | Exam
| 4 |  |  |  | Component 구현
| 5 |  |  |  |  | exam list
| 5 |  |  |  |  | exam test
| 6 | [5 empty] | 정보 제공
| 6 | [5 empty] | Run
| 6 | [5 empty] | Run result
| 4 |  |  |  | CSS
| 5 |  |  |  |  | body
| 4 |  |  |  | http 통신
| 5 |  |  |  |  | get
| 5 |  |  |  |  | post
| 3 |  |  | Exam Result
| 4 |  |  |  | Component 구현
| 5 |  |  |  |  | exam result
| 4 |  |  |  | Css
| 5 |  |  |  |  | body
| 5 |  |  |  |  | footer
| 5 |  |  |  |  | footer