## 06.06_v1.0
[10 empty] | Done/Total : 15/47 | [37 empty] | D-day
`06-20
Code of Accounts | Level | Work in Progress |  |  |  | 담당자 | 일정 |  |  | 진행상황 |  |  | 기간 (Days) | 진척률 (%) | 1w | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
|  | D1 | D2 | D3 | D4 |  | 시작일 | 종료일 | 딜레이 | 진행 예정 | 진행중 | 완료 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1 | frontend |  |  |  | pyc | 2020-05-22 | 2020-06-17 |  |  | 진행중 |  | 28 | bar: 1w 22 to 5W 17
| 2 |  | Storyboard |  |  | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  |  |  | 완료 | 3 | 100 | bar: 1w 22 to 1w 24
| 2 |  | Material-ui 공부 |  |  | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  |  |  | 완료 | 3 | 100 | bar: 1w 22 to 1w 24
| 2 |  | Component |  |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-06-08 |  |  | 진행중 |  | 15 | 50 | bar: 2W 25 to 4W 8
| 3 |  |  | LogIn |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-27 |  |  |  | 완료 | 3 | 100 | bar: 2W 25 to 2W 27
| 3 |  |  | SiginUp |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-27 |  |  |  | 완료 | 3 | 100 | bar: 2W 25 to 2W 27
| 3 |  |  | Myprofile |  | pyc | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  |  |  | 완료 | 2 | 100 | bar: 3W 1 to 3W 2
| 3 |  |  | Exam |  | pyc | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  |  | 진행중 |  | 2 | 50 | bar: 3W 6 to 3W 7
| 4 |  |  |  | ExamList | pyc | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  |  | 진행중 |  | 1 | 10 | bar: 3W 6 to 3W 7
| 4 |  |  |  | ExamDiscription | pyc | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 진행예정 |  |  | 2 | bar: 3W 7
| 3 |  |  | ExamResult |  | pyc | 2020-06-07 | 2020-06-08 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 3W 7 to 4W 8
| 4 |  |  |  | ExamResultList | pyc | 2020-06-07 | 2020-06-07 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 3W 7
| 4 |  |  |  | ExamResultDis. | pyc | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 8
| 2 |  | Utils |  |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-06-08 |  |  | 진행중 |  | 15 | bar: 2W 25 to 4W 8
| 3 |  |  | Router |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-06-07 |  |  | 진행중 |  | 14 | bar: 2W 25 to 3W 7
| 4 |  |  |  | 라우터 설정 | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-27 |  |  |  | 완료 | 3 | 100 | bar: 2W 25 to 2W 27
| 4 |  |  |  | 인증라우터 | pyc | 2020-06-05 | 2020-06-07 |  |  | 진행중 |  | 3 | 30 | bar: 3W 5 to 3W 7
| 3 |  |  | Layout |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-06-03 |  |  |  | 완료 | 10 | 100 | bar: 2W 25 to 3W 3
| 4 |  |  |  | MainPage | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-30 |  |  |  | 완료 | 5 | 100 | bar: 2W 25 to 2W 30
| 4 |  |  |  | UserPage | pyc | 2020-05-31 | 2020-06-03 |  |  |  | 완료 | 4 | 100 | bar: 2W 31 to 3W 3
| 3 |  |  | Validation |  | pyc | 2020-06-01 | 2020-06-03 |  |  |  | 완료 | 3 | 100 | bar: 3W 1 to 3W 3
| 4 |  |  |  | LogIn | pyc | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  |  |  | 완료 | 2 | 100 | bar: 3W 1 to 3W 2
| 4 |  |  |  | SignUp | pyc | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  |  |  | 완료 | 2 | 100 | bar: 3W 2 to 3W 3
| 3 |  |  | Authorization |  | pyc | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  |  | 진행중 |  | 9 | 10 | bar: 3W 2 to 4W 10
| 4 |  |  |  | login 유지 | pyc | 2020-06-05 | 2020-06-07 |  |  | 진행중 |  | 3 | 20 | bar: 3W 5 to 3W 7
| 4 |  |  |  | MyProfile | pyc | 2020-06-07 | 2020-06-08 |  | 진행예정 |  |  | 2 | bar: 3W 7 to 4W 8
| 4 |  |  |  | ExamResult | pyc | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 진행예정 |  |  | 2 | bar: 4W 9 to 4W 10
| 2 |  | API |  |  | pyc | 2020-06-03 | 2020-06-10 |  |  | 진행중 |  | 8 | 50 | bar: 3W 3 to 4W 10
| 3 |  |  | LogIn |  | pyc | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2 |  |  | 완료 | 1 | 100 | bar: 3W 3 to 3W 5
| 3 |  |  | SignUp |  | pyc | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 |  |  | 완료 | 1 | 100 | bar: 3W 4 to 3W 5
| 3 |  |  | Myprofile |  | pyc | 2020-06-05 | 2020-06-08 |  |  | 진행중 |  | 4 | 20 | bar: 3W 5 to 4W 8
| 3 |  |  | Exam |  | pyc | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 9
| 3 |  |  | ExamResult |  | pyc | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 9
| 2 |  | CSS |  |  | pyc | 2020-06-12 | 2020-06-17 |  | 진행예정 |  |  | 8 | bar: 4W 10 to 5W 17
| 3 |  |  | Login |  | pyc | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 12
| 3 |  |  | SignUp |  | pyc | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 12
| 3 |  |  | Myprofile |  | pyc | 2020-06-13 | 2020-06-13 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 12
| 3 |  |  | Exam |  | pyc | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 4W 13
| 4 |  |  |  | ExamList | pyc | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 진행예정 |  |  | 2 | bar: 5W 16 to 5W 17
| 4 |  |  |  | ExamDis. | pyc | 2020-06-16 | 2020-06-16 |  | 진행예정 |  |  | 2 | bar: 5W 16 to 5W 17
| 3 |  |  | ExamResult |  | pyc | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 5W 17
| 4 |  |  |  | ExamResultList | pyc | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 5W 17
| 4 |  |  |  | ExamResultDis. | pyc | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | 진행예정 |  |  | 1 | bar: 5W 17
| 2 |  | Problem |  |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-06-17 |  |  | 진행중 |  | 28 | 100 | bar: 1w 22 to 5W 17
| 3 |  |  | 중첩Router문제 |  | pyc | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 1 |  |  | 완료 | 1 | 100 | bar: 3W 1 to 3W 3; 5W 17
| 6 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 3 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | pyc
| 6 |  |  |  |  | pyc
| 6 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  |  | pyc
5
5
5
5
5
4
5
5
2
3
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5
3
4
5
5
6
6
6
4
5
4
5
5
3
4
5
4
5
5
5

## Sheet1
Code of Accounts | Level | Work in Progress | [6 empty] | 담당자 | 일정 |  | 완료여부 | 기간 | 진척률 | 1w | [6 empty] | 2W
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |  | 시작일 | 종료일 |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | frontend | [6 empty] | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-31 |  | 10 | bar: 2W 31
| 2 |  | Storyboard | [5 empty] | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  | 1 | bar: 1w 22
| 2 |  | Material-ui 공부 | [5 empty] | pyc | 2020-05-22 | 2020-05-24 |  | 3
| 2 |  | Main | [5 empty] | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-31 |  | 7 | bar: 2W 31
| 3 |  |  | homepage |  |  |  |  | pyc | 2020-05-25 | 2020-05-26
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc | 2020-05-26 | 2020-05-26
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 3 |  |  | Login Page |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 로그인 기능 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 페이지 이동 |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | 회원가입 |  | pyc
| 6 | [5 empty] | 비밀번호 찾기 |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 로그인 유지 기능 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Component |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Errormessage |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Validation |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 정보 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | http 통신 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | get |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | post |  |  | pyc
| 3 |  |  | 회원가입 페이지 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 회원 가입 기능 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 페이지 이동 |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | 로그인 |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Component |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Errormessage |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | footer |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Validation |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 정보 제공 동의 여부 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | http 통신 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | get |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | post |  |  | pyc
| 3 |  |  | 비밀번호 찾기 |  |  |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | Component 구현 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | checkcode 발송 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | checkcode 확인 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | password 변경 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | CSS |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | header |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | body |  |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Component |  | pyc
| 6 | [5 empty] | Errormessage |  | pyc
| 4 |  |  |  | Validation |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | email 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | checkcode 정보 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 형식 |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 일치 |  |  | pyc
| 4 |  |  |  | http 통신 |  |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | get |  |  | pyc
| 5 |  |  |  |  | post |  |  | pyc
| 2 |  | Student
| 3 |  |  | MyProfile
| 4 |  |  |  | Component 구현
| 5 |  |  |  |  | 내 정보 보기
| 5 |  |  |  |  | 내 정보 수정
| 4 |  |  |  | CSS
| 5 |  |  |  |  | header
| 5 |  |  |  |  | body
| 4 |  |  |  | Validation
| 5 |  |  |  |  | email 형식
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 형식
| 5 |  |  |  |  | 변경할 password 일치
| 4 |  |  |  | http 통신
| 5 |  |  |  |  | get
| 5 |  |  |  |  | post
| 3 |  |  | Exam
| 4 |  |  |  | Component 구현
| 5 |  |  |  |  | exam list
| 5 |  |  |  |  | exam test
| 6 | [5 empty] | 정보 제공
| 6 | [5 empty] | Run
| 6 | [5 empty] | Run result
| 4 |  |  |  | CSS
| 5 |  |  |  |  | body
| 4 |  |  |  | http 통신
| 5 |  |  |  |  | get
| 5 |  |  |  |  | post
| 3 |  |  | Exam Result
| 4 |  |  |  | Component 구현
| 5 |  |  |  |  | exam result
| 4 |  |  |  | Css
| 5 |  |  |  |  | body
| 5 |  |  |  |  | footer
| 5 |  |  |  |  | footer